Plan de Desarrollo Multiplataforma en React Native

App OTT multi-marca — de la app web actual a iOS, Android, tvOS, Android TV, Fire TV y Fire TV (Vega OS)

Estimación de tiempos y esfuerzo · 31 de julio de 2026

# 1. Resumen ejecutivo

Se evalúa migrar la app OTT multi-marca (actualmente una SPA en React/Vite pensada para navegador y Smart TVs Tizen/webOS) hacia aplicaciones nativas en React Native para seis plataformas: iOS, Android, tvOS, Android TV, Fire TV (Fire OS) y Fire TV (Vega OS). Las TVs Samsung/LG 2016 (Tizen/webOS) quedan fuera de este alcance y seguirían cubiertas por la app web existente.

La recomendación es arrancar por iOS mobile como plataforma base: permite validar arquitectura, diseño y reproducción de video con DRM en el entorno más controlado, y sienta la fundación de código que luego se reutiliza en el resto de plataformas. El proyecto completo, ejecutado de forma secuencial con un equipo pequeño, se estima en 7 a 7.5 meses; con dos frentes de trabajo en paralelo (mobile y TV) a partir del mes 3, puede comprimirse a 5-6 meses de calendario.

# 2. Alcance y supuestos

- La app RN reutiliza el backend actual (API Panaccess) y el modelo de datos multi-marca (brands.js): una sola base de código parametrizada por marca, igual que hoy, no una app distinta por cliente.

- Se asume que Panaccess entrega (o puede entregar) licencias DRM compatibles con Widevine (Android/Android TV/Fire TV) y FairPlay (iOS/tvOS). Esto debe confirmarse antes de iniciar la Fase 1; si no es así, se requiere un servicio de licencias intermedio (esfuerzo no incluido en esta estimación).

- No se incluyen las TVs Tizen/webOS (Samsung/LG 2016): siguen sirviéndose vía la app web actual.

- Las estimaciones son de esfuerzo de desarrollo/QA; no incluyen tiempos de revisión de tiendas fuera del control del equipo (Apple, Google, Amazon), que se listan aparte como riesgo.

# 3. Qué se reutiliza y qué se reescribe

La app actual ya separa lógica de negocio (servicios, stores) de la capa visual, lo cual favorece la migración. La tabla resume el nivel de reutilización esperado por capa.

| Capa | Reutilización | Notas |
| --- | --- | --- |
| Servicios (Panaccess, auth, EPG, VOD, catchup, OSMS, parental) | Alta (~70-80%) | JS puro sin dependencias de DOM; se porta con ajustes menores de storage (localStorage → AsyncStorage/SecureStore) y networking. |
| Stores de estado (Zustand) | Alta (~80%) | Prácticamente igual; Zustand funciona nativamente en RN. |
| Configuración multi-marca (brands.js) e i18n | Alta (~90%) | Se reutiliza el modelo de datos; los assets (logos, fondos) se re-empaquetan para RN. |
| Arquitectura del reproductor (engines: Base/Web/Lg/Samsung) | Media (~50%) | El patrón de "engine" se conserva; se añade un RNVideoEngine nuevo sobre react-native-video, implementando el mismo contrato. |
| Navegación por foco / control remoto (utils/tvNavigation) | Baja (~10%) | Se reescribe con TVFocusGuideView y useTVEventHandler (APIs nativas de RN), más robustas que la solución custom actual. |
| UI: páginas y componentes (Bootstrap + SCSS) | Nula | Reescritura completa con StyleSheet/RN; no hay equivalente directo de Bootstrap/SCSS en RN. |
| Autenticación social, QR, cifrado | Media (~40%) | La lógica se reutiliza; las librerías (Google/Facebook login, QR, crypto) se sustituyen por sus equivalentes RN. |

# 4. Por qué empezar por iOS mobile

iOS mobile ofrece el entorno más controlado para validar la arquitectura completa (servicios, player con DRM, navegación, UI) antes de multiplicar el esfuerzo en cinco plataformas más. Al ser React Native, el trabajo de UI y lógica hecho en esta fase se reutiliza directamente en Android (mismo código, cambia mayormente la capa de DRM/nativa) y sirve de referencia de componentes para las plataformas de TV. Empezar por TV primero habría forzado a resolver simultáneamente diseño de 10 pies y navegación por control remoto antes de tener una base de código estable.

# 5. Roadmap por fases y tiempos estimados

| Fase | Plataforma | Duración | Alcance principal |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Fundaciones compartidas | 3 semanas | Setup del proyecto RN, sistema de diseño base y tokens de marca, navegación (React Navigation), port de servicios y stores, i18n. |
| 1 | iOS Mobile | 9-10 semanas | Login/onboarding/perfiles/PIN parental; Home y EPG; VOD y catchup; player con DRM FairPlay (react-native-video v6); búsqueda, cuenta, OSMS; QA y envío a App Store. |
| 2 | Android Mobile | 4 semanas | Reutiliza ~80% de la Fase 1; integración Widevine, ajustes de UI/permisos Android, envío a Play Store. |
| 3 | Apple tvOS | 6 semanas | Rediseño de UI a formato "10 pies", navegación por foco (TVFocusGuideView / useTVEventHandler), HUD de reproductor adaptado al Siri Remote, revisión App Store tvOS. |
| 4 | Android TV | 3 semanas | Reutiliza el patrón de foco de tvOS y el DRM Widevine de la Fase 2; ajustes de control remoto Android TV, envío a Play Store TV. |
| 5 | Fire TV (Fire OS) | 2 semanas | Comparte código con Android TV; ajustes de Amazon Appstore y controles Fire, envío a Amazon Appstore. |
| 6 | Fire TV (Vega OS) | 4 semanas | Toolchain separado (RN 0.72 fijo, subset de APIs "Kepler"); pruebas de compatibilidad y adaptaciones puntuales, envío a Amazon Vega. |

Total secuencial (un equipo, una fase tras otra): ~31 semanas (7-7.5 meses). Con dos frentes en paralelo — mobile (Fases 1-2) y TV (Fases 3-6) — arrancando el frente TV al terminar la Fase 0, el calendario total puede bajar a 5-6 meses.

# 6. Cronograma consolidado (vista secuencial)

| Fase | Mes (aprox.) | Hito de cierre |
| --- | --- | --- |
| 0. Fundaciones | Mes 1 (semanas 1-3) | Arquitectura RN y servicios portados, listos para consumir desde UI. |
| 1. iOS Mobile | Mes 1-3 (semanas 4-13) | App funcional en TestFlight; envío a App Store. |
| 2. Android Mobile | Mes 3-4 (semanas 14-17) | App funcional en Play Store (beta cerrada). |
| 3. tvOS | Mes 4-6 (semanas 18-23) | App tvOS en TestFlight; envío a App Store tvOS. |
| 4. Android TV | Mes 6-7 (semanas 24-26) | App en Play Store TV (beta cerrada). |
| 5. Fire TV (Fire OS) | Mes 7 (semanas 27-28) | App en Amazon Appstore (beta). |
| 6. Fire TV (Vega OS) | Mes 7-8 (semanas 29-31) | App validada en Vega OS, envío a Amazon. |

# 7. Equipo recomendado

| Rol | Dedicación | Notas |
| --- | --- | --- |
| Tech lead / arquitecto RN | Completa, todo el proyecto | Define arquitectura de engines, navegación y estructura multi-marca. |
| Desarrollador RN #1 y #2 | Completa, todo el proyecto | Uno enfocado en mobile (Fases 1-2), otro rotando a TV desde la Fase 3. |
| Especialista en video/DRM | Part-time en Fases 1-2, completa en Fases 3-6 | FairPlay, Widevine, integración con react-native-video v6. |
| QA | Creciente: part-time en Fase 0-1, completa desde Fase 2 | Requiere dispositivos físicos por plataforma (no todo es validable en simulador, especialmente DRM y foco remoto). |
| Diseñador UI/UX | Part-time, foco en Fase 0-1 (diseño mobile) y Fase 3 (rediseño 10 pies) | Sistema de diseño único parametrizado por marca. |

# 8. Riesgos y dependencias

- DRM: si Panaccess no entrega licencias Widevine/FairPlay listas para consumir, hay que sumar un servicio de licencias intermedio; esto no está incluido en la estimación y podría añadir 2-4 semanas.

- react-native-video: la versión 7 (en desarrollo, basada en Nitro modules) aún no soporta TV; el proyecto debe fijarse a la v6, con el riesgo de una migración futura cuando la v7 madure.

- Fire TV Vega OS: es una plataforma nueva (hoy solo en el Fire TV Stick 4K Select), con adopción de mercado aún baja y un toolchain de React Native fijado a la versión 0.72 con APIs limitadas. Es razonable evaluar si conviene ejecutarla de inmediato o dejarla como fase opcional dependiendo de la base de usuarios objetivo.

- Revisión de tiendas: Apple (tvOS especialmente), Google Play y Amazon Appstore tienen ciclos de revisión propios (días a semanas) no controlables por el equipo; el cronograma no los contempla como tiempo de desarrollo pero sí como riesgo de calendario.

- Multi-marca: si en algún momento se requiere que cada marca (Telecable, Bromteck, INTV, GigMax, Wind, CableAtlántico) tenga listados independientes en las tiendas (en vez de una sola app parametrizada), el esfuerzo de empaquetado, certificación y mantenimiento se multiplica por marca — conviene confirmar este punto antes de iniciar la Fase 1.

# 9. Conclusión

El proyecto es viable y se apoya en gran parte de la lógica de negocio ya existente, pero implica una reescritura completa de la capa visual y del sistema de navegación por control remoto, además de la integración de DRM nativo en cada plataforma. Empezar por iOS mobile permite validar los riesgos técnicos más altos (DRM, arquitectura de player) en el entorno más simple antes de escalar a cinco plataformas adicionales, y deja una base de código sólida para acelerar las fases siguientes.